Rzeszów 21.09.2020 r.

**Plan działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.**

Opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019, poz.1696).

* + - 1. **Dostępność informacyjno-komunikacyjna**

**Zadania**

1. Dokonanie analizy stanu zapewniania dostępności informacyjno - komunikacyjnej strony internetowej podkarpackiej Policji pod kątem spełniania wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

**Czas realizacji** 23.09.2020 r.

**Osoby / Kierownicy komórek organizacyjnych realizujący zadania**

Koordynator ds. dostępności informacyjno – komunikacyjnej KWP, Administratorzy stron internetowych podkarpackiej Policji – wygląd i struktura strony, Kierownicy komórek organizacyjnych KWP
w Rzeszowie wytwarzający dokumenty publikowane na stronach podkarpackiej Policji.

**Uwagi**

We współpracy z koordynatorem ds. dostępności cyfrowej KWP w Rzeszowie.

1. Przygotowanie i opublikowanie Deklaracji Dostępności.

**Czas realizacji** 23.09.2020 r.

**Osoby / Kierownicy komórek organizacyjnych realizujący zadania**

Koordynator ds. dostępności informacyjno - komunikacyjnej KWP w Rzeszowie, Koordynator ds. dostępności cyfrowej KWP w Rzeszowie, Koordynator ds. dostępności architektonicznej KWP w Rzeszowie.

**Uwagi**

Aktualizacja zgodnie z zapisami art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1. Realizacja przepisów wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2020 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez:
2. Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
3. Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
4. Zapewnienie na stronie internetowej KWP w Rzeszowie, informacji o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
5. Zapewnienie w indywidualnym przypadku, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z właściwymi komórkami KWP w Rzeszowie w formie określonej we wniosku,
6. W przypadku braku możliwości, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie takiej osobie dostępu alternatywnego, który polega w szczególności na:
7. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby,
8. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub,
9. wprowadzeniu takiej organizacji przez KWP w Rzeszowie, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
w niezbędnym zakresie dla tych osób.

**Czas realizacji** od2020 r. do 2024 r.

**Osoby / Kierownicy komórek organizacyjnych realizujący zadania**

Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie, Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Rzeszowie, Naczelnik Sztabu Policji KWP w Rzeszowie.

1. Sporządzanie raportu, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej.

**Czas realizacji**

Pierwszy raport do 15 marca 2021 r., następne co 4 lata do 15 marca danego roku.

**Osoby / Kierownicy komórek organizacyjnych realizujący zadania**

Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej KWP w Rzeszowie.

**Uwagi**

We współpracy z koordynatorem ds. dostępności cyfrowej KWP w Rzeszowie.

* 1. Publikacja raportu o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

**Czas realizacji**

Pierwsza publikacja do 31 marca 2021 r., następne co 4 lata do 31 marca danego roku.

**Osoby / Kierownicy komórek organizacyjnych realizujący zadania**

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie.

**Uwagi**

Redaktor strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.